## コスト表
担当者 | 概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数 | 実コスト | ステータス | 備考 | 集計
川浪 | 基盤 | 数学ライブラリ（Vector/Matrix/Quaternion/Transform） | S | プロト | 4 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | ※1コスト = 1時間（スケジュールシートで変更可）
川浪 | 基盤 | ゲームオブジェクト管理 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認）
川浪 | 基盤 | リソースマネージャー | S | プロト | 1 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | 区分 | 総工数 | 完了工数 | 残工数 | 進捗率
川浪 | 基盤 | アニメーションコントローラー | S | プロト | 2 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | 全体 | 153.9 | 42.2 | 111.7 | 27.42%
川浪 | 基盤 | シーンマネージャー | S | プロト | 1 |  | 完了 | ボードより／実装済み | プロト | 83.4 | 42.2 | 41.2 | 50.6%
川浪 | 基盤 | フェードイン・フェードアウト | A | プロト | 0.5 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | アルファ | 47 | 0 | 47 | 0%
川浪 | 基盤 | デバッグ表示（グリッド・各種数値） | B | プロト | 0.5 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | ベータ | 14.5 | 0 | 14.5 | 0%
川浪 | 基盤 | 画面上でフレームの調整ができる簡易エディタ | S | プロト | 3 |  | 完了 | AttackEditorSceneとして実装（10/28確認） | マスター | 9 | 0 | 9 | 0%
川浪 | 入力 | 入力マネージャー（キーボード・パッド） | S | プロト | 2 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認）
川浪 | 入力 | スティックの8方向変換 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | カテゴリ | 総工数 | 完了工数 | 残工数 | 進捗率
川浪 | 入力 | スティック入力解析（一瞬倒し・2回倒し） | S | プロト | 2 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | 基盤 | 13 | 13 | 0 | 100%
川浪 | 入力 | 入力履歴のデバッグ表示 | B | プロト | 0.5 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認） | 入力 | 13.5 | 9.5 | 4 | 70.37%
川浪 | 入力 | コントローラー分割（1P/2P） | S | プロト | 2 |  | 完了 | ボードより | プレイヤー | 7.9 | 6.7 | 1.2 | 84.81%
川浪 | 入力 | 入力の保存 | S | プロト | 2 |  | 完了 | ボードより | 攻撃 | 24 | 2 | 22 | 8.333%
川浪 | 入力 | 先行入力 | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより | 防御・被弾 | 9 | 0 | 9 | 0%
川浪 | 入力 | コマンド入力判定（236など） | A | アルファ | 2 |  | 作業中 | 追加提案 | 当たり判定 | 9.5 | 8 | 1.5 | 84.21%
川浪 | プレイヤー | ステートマシン基盤（PlayerStateBase） | S | プロト | 1.5 |  | 完了 | 実装済み（10/28確認） | バトル | 7.5 | 0 | 7.5 | 0%
川浪 | プレイヤー | 立ち | S | プロト | 0.2 |  | 完了 | PlayerIdleState（10/28確認） | カメラ | 15 | 2 | 13 | 13.33%
川浪 | プレイヤー | しゃがみ | S | プロト | 0.2 |  | 未着手 | ボードより | シーン | 6 | 0 | 6 | 0%
川浪 | プレイヤー | 前後ろ歩き | S | プロト | 1 |  | 完了 | PlayerWalkState（10/28確認） | UI | 5 | 0 | 5 | 0%
川浪 | プレイヤー | 前後ろステップ | S | プロト | 1 |  | 完了 | PlayerStepState forward/back（10/28確認） | CPU | 6 | 0 | 6 | 0%
川浪 | プレイヤー | 奥行ステップ | S | プロト | 1 |  | 完了 | PlayerStepState sideIn/sideOut（10/28確認） | 素材集め | 9 | 1 | 8 | 11.11%
川浪 | プレイヤー | プレイヤー同士向き合う | S | プロト | 1 |  | 完了 | ボードより／実装済み | エフェクト | 5 | 0 | 5 | 0%
川浪 | プレイヤー | 前後（左右）の判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | IsOpponentOnRight／ToScreenDirection（10/28確認） | サウンド | 3.5 | 0 | 3.5 | 0%
川浪 | プレイヤー | 強化状態 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | 調整・提出 | 20 | 0 | 20 | 0%
川浪 | 攻撃 | 攻撃データ管理（発生・持続・硬直） | S | プロト | 2 |  | 完了 | AttackData.csvの読み込み・保存（10/28確認）
川浪 | 攻撃 | 弱P | S | プロト | 1 |  | 作業中 | Jabとして実装、ヒット時の処理は未接続（10/28確認） | ステータス | 件数 | 工数
川浪 | 攻撃 | 弱K | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | 未着手 | 66 | 102.2
川浪 | 攻撃 | 強P | S | プロト | 1 |  | 作業中 | LungeJabとして実装、ヒット時の処理は未接続（10/28確認） | 作業中 | 7 | 9.5
川浪 | 攻撃 | 強K | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | 完了 | 32 | 42.2
川浪 | 攻撃 | しゃがみ弱P | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | 保留 | 0 | 0
川浪 | 攻撃 | しゃがみ弱K | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | 攻撃 | しゃがみ強P | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | 使い方
川浪 | 攻撃 | しゃがみ強K | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | ・左の表（タスク）に行を追加すると、集計は自動で更新されます
川浪 | 攻撃 | 前投げ | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | ・優先度／バージョン／ステータスはプルダウンから選択
川浪 | 攻撃 | 後ろ投げ | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより | ・作業工数＝見積もり、実コスト＝実際にかかった時間を記入
川浪 | 攻撃 | コンボ1 | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより | ・ステータスを「完了」にすると完了工数に入ります
川浪 | 攻撃 | コンボ2 | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより | ・備考の「追加提案」は格闘ゲームに必要そうなものを追加した項目
川浪 | 攻撃 | コンボ3 | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより | ・「実装済み」は現時点のコードから完了と判断した項目（工数は推定）
川浪 | 攻撃 | 必殺技 | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 攻撃 | 超必殺技 | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | 立ちガード | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | 防御・被弾 | しゃがみガード | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | 防御・被弾 | のけぞり（ヒット硬直） | S | プロト | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | ガード硬直 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | ヒットストップ | S | プロト | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | ノックバック | A | プロト | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | ダウン・起き上がり | A | アルファ | 2 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 防御・被弾 | 投げ抜け | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 当たり判定 | 当たり判定マネージャー | S | プロト | 1 |  | 完了 | BattleCollision（押し戻し・ヒット検出）（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 球と球の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | Collision::Intersect（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 球とカプセルの当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | Collision::Intersect（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | カプセルとカプセルの当たり判定 | S | プロト | 1.5 |  | 完了 | Collision::Intersect（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 攻撃を受ける当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | ボーン追従のやられ判定13個（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 攻撃をする当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | HitBoxSet::StartAttack／EndAttack（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 押し合いの当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | BattleCollision::ResolvePush（10/28確認）
川浪 | 当たり判定 | 投げ成立の当たり判定 | S | プロト | 1.5 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | 当たり判定 | 当たり判定のデバッグ表示 | A | プロト | 0.5 |  | 完了 | HitBoxSet::Draw（10/28確認）
川浪 | バトル | 攻撃ヒットをバトルに接続（判定→通知→ダメージ・のけぞり） | S | プロト | 1 |  | 作業中 | ResolveHitsは攻撃IDの記録のみ（10/28確認）
川浪 | バトル | 体力・ダメージ計算 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | バトル | ラウンド管理（開始・KO・勝敗） | S | アルファ | 2 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | バトル | 制限時間 | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | バトル | 超必殺技ゲージ | A | アルファ | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | バトル | ステージの移動範囲制限 | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | カメラ | バトル中カメラ（2人を画面に収める追従） | S | プロト | 2 |  | 完了 | 実装済み（コードで確認）
川浪 | カメラ | 回転 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | ズームイン | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | ズームアウト | S | プロト | 1 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | カメラの切り替え | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | 試合開始時カメラ（バトル中カメラにつながるように） | S | プロト | 2 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | 超必殺技カメラ | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | カメラ | 勝利演出カメラ | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | シーン | ゲームシーン（バトル） | S | プロト | 1 |  | 作業中 | 追加提案
川浪 | シーン | タイトル | S | アルファ | 0.5 |  | 作業中 | ボードより
川浪 | シーン | モード選択 | S | アルファ | 2 |  | 未着手 | ボードより
川浪 | シーン | リザルト（勝敗表示） | A | アルファ | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | シーン | ポーズ | B | ベータ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | 体力ゲージ | S | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | 超必殺技ゲージ表示 | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | 制限時間表示 | A | アルファ | 0.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | ラウンド・KO表示 | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | コンボ数表示 | B | ベータ | 0.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | UI | 操作説明 | B | ベータ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | CPU | CPUの基本行動（移動・ガード） | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | ボード（CPUグループ）より
川浪 | CPU | CPUの攻撃判断 | A | アルファ | 3 |  | 未着手 | ボード（CPUグループ）より
川浪 | 素材集め | キャラクターモデル | S | プロト | 1 |  | 完了 | Data/Model/Playerに導入済み
川浪 | 素材集め | 攻撃モーション | S | プロト | 3 |  | 作業中 | Jab・LungeJabを導入済み（10/28確認）
川浪 | 素材集め | やられ・ガードモーション | S | プロト | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 素材集め | ステージモデル | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 素材集め | エフェクト素材 | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 素材集め | SE | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 素材集め | BGM | A | アルファ | 0.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | エフェクト | エフェクトマネージャー | A | アルファ | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | エフェクト | ヒットエフェクト | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | エフェクト | ガードエフェクト | A | アルファ | 0.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | エフェクト | 超必殺技エフェクト | B | アルファ | 2 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | サウンド | サウンドマネージャー | A | アルファ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | サウンド | SE実装 | A | アルファ | 1.5 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | サウンド | BGM実装 | A | ベータ | 1 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | バランス調整（フレーム・ダメージ） | A | ベータ | 4 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | テストプレイ・フィードバック反映 | A | ベータ | 3 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | バグ修正 | S | ベータ | 4 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | 最終バグ修正 | S | マスター | 4 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | ビルド・提出準備 | S | マスター | 2 |  | 未着手 | 追加提案
川浪 | 調整・提出 | 企画書・資料作成 | A | マスター | 3 |  | 未着手 | 追加提案

## スケジュール
2026-09-01 | [6 empty] | バージョンと締切
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | バージョン | 開始日 | 締切 | 残り日数 | 総工数 | 残工数 | 累計残工数 | 1日の必要コスト
|  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | プロト | 2026-09-24 | 2026-10-31 | 4 | 83.4 | 41.2 | 41.2 | 10.3
2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | アルファ | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 34 | 47 | 47 | 88.2 | 2.5941
2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | ベータ | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 49 | 14.5 | 14.5 | 102.7 | 2.0959
2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | マスター | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 64 | 9 | 9 | 111.7 | 1.7453
2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | 完全提出 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 65 | 0 | 0 | 111.7 | 1.7185
2026-10-01 | [6 empty] | 全体の見通し
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 開始日 | 2026-09-24
|  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 今日の日付 | 2026-10-28
2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 経過日数 | 34
2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 提出までの残り日数 | 65
2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 総工数 | 153.9
2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 消化工数 | 42.2
[7 empty] | 残工数 | 111.7
[7 empty] | 進捗率 | 27.42%
2026-11-01 | [6 empty] | 消費コスト/日数 | 1.2412
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1日の必要コスト | 1.7185
2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1日の作業時間（入力） | 8
2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 1コストの時間（入力） | 1
2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 1日に消化できるコスト | 8
2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 判定 | 間に合うペース
2026-11-29 | 2026-11-30
凡例
2026-12-01 | [6 empty] | ・カレンダーの色はバージョンの期間（上の表の開始日・締切を変えると連動）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ・赤枠＋太字の日付 ＝ 今日
|  | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | ・黄色のセルは入力欄（開始日・締切・1日の作業時間・1コストの時間）
2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | ・1日の必要コストが「1日に消化できるコスト」を超えると赤くなります
2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | ・総工数／残工数はコスト表のタスクから自動集計
2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26
2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
Formulas:
残り日数 = MAX(0,[締切]-TODAY()+1)

## 問題・要望
問題 | 優先度 | ステータス | 担当者 | メモ
要望 | 優先度 | ステータス

## メモ
メモ